## Реестр
Реестр масштабных инвестиционных проектов (по состоянию на 29 мая 2019 года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (далее - проект) | Территориальная принадлежность (наименование муниципального образования) | Наименование инвестора (указывается юридическое/ физическое лицо, контактный телефон) | Вид экономической деятельности для реализации проекта (по ОКВЭД) | Описание проекта и необходимый объем финансирования | [9 empty] | Основные показатели экономической эффективности проекта | [7 empty] | Показатели социальной и бюджетной эффективности |  |  |  | Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |  |  |  | Сведения о земельном участке, на котором реализуется (планируется к реализации) инвестиционный проект |  |  | Проблемы, возникающие в ходе реализации проекта | Контактные лица
[5 empty] | Краткое описание объекта капитального вложения | Описание по состоянию на дату актуализации реестра, текущий этап реализации проекта | Проектная мощность (указывается натуральный годовой объем производства продукции (товаров, работ, услуг)) | Общая стоимость проекта, млн. рублей | [6 empty] | Чистый дисконтированный доход, млн. руб. | Простой срок окупаемости, лет | Срок окупаемости с учетом дисконтирования, лет | Внутренняя норма доходности, % | Индекс доходности | Валовая выручка, млн. руб. | Срок реализации проекта, лет | Год завершения проекта | Планируемая численность работников, занятых в результате реализации проекта, чел. | Вновь создаваемые рабочие места | Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. |  | газа, млн. куб. м | воды, млн. куб м | электроэнергии, МВт | тепла, Гкал | ЗУ в собственности | ЗУ в аренде | ЗУ, необходимый в соотв. с 1772
[8 empty] | Всего | Собственные | Заемные | фактически осуществленные инвестиции | Потребность в инвестициях | в том числе: | [11 empty] | всего | в областной и местный бюджеты
[13 empty] | наличие собственных средств | требуемый объем инвестиций
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 7 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17.1 | 18 | 18.1 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.3 | 25.2 | 26
1 | Ферма молочного направления на 1000 голов дойных коров с доильным залом "Карусель" беспривязного содержания | Омская область, Азовский немецкий национальный район Омской области, Цветнопольское сельское поселение, д. Роза-долина | ОАО "Цветнополье" | 01.2 | Строительство фермы с проектной мощностью 7 200 тонн молока и 320 тонн мяса в год. В состав фермы входят: 2 здания коровника, доильный молочный блок, 2 телятника, лечебно-санитарный пункт, вспомогательные объекты | ОАО "Цветнополье" в рамках реализации инвестиционного проекта не имело возможности привлечения финансирования на возвратной основе в размере около 300 млн. рублей. В настоящее время ведутся переговоры с Банк ВТБ (ПАО): предоставление кредита одобрено в региональном отделении банка, проводится согласование его предоставления в г. Москва. Также не решен вопрос по инфраструктурному обеспечению инвестиционного проекта в части водоснабжения и строительства подъездных дорог. Во втором квартале планируется начало строительства длительного зала и площадок для хранения кормов, приобретение строительных материалов, металлоконструкций, заключение соответствующих договоров | 7 200 тонн молока, 320 тонн мяса | 432.8 | 12.8 | 420 | 12.8 | 420 | 12.8 | 420 | 63.205 | 5.1 | 7.6 | 2.9 | 143.28 | 185.6 | 2 | 2019 | 45 | 45 | 7.3 | 2.8 | 1.265 | 0.65 | 0.542 | 0.1495 | - | 55:01:140401:460, 55:01:140401:465 | - | Отсутствует возможность привлечения кредитных средств в размере 420 млн. рублей. Также не решен вопрос по инфраструктурному обеспечению инвестиционного проекта в части водоснабжения и строительства подъездных дорог.
2 | Инкубаторий в д. Сосновка Кормиловского района Омской области | Омская область, Кормиловский муниципальный район, Некрасовское сельское поселение, д. Сосновка | ООО "Морозовская птицефабрика" | 01.24 | Строительство комплекса объектов для получение суточных цыплят бройлеров | Проект реализован | 3 600 тыс. яиц в год | 69.2 | 19.3 | 49.9 | 69.2 | 0 | 19.3 | 49.9 | 40.6 | 2.3 | 2.5 | 77.95 | 254 | 78.1 | 1 | 2016 | 12 | 12 | 1.5 | 1.5 | 0.119 | 0.0013 | 600 | 0 | - | 55:09:060501:130 | 55:09:060501:130 | Инвестиционный проект реализован
3 | Гостинично-сервисный центр VOLVO-RENAULT | Омская область, г. Омск | ООО "МДМ Сибирь" | 55 | Строительство и эксплуатация гостинично-сервисного центра в составе: гостиничный комплекс (гостиница, кафе-столовая, бытовые услуги); сервисный центр VOLVO-RENAULT (ремонт и ТО грузовых автомобилей и спецтехники); зона вспомогательного сервиса (мойка, шиномонтаж, торговля резиной) | В I квартале 2019 года будут продолжены работы по получению ИРД "зоны сопутствующего сервиса", проектно-сметной документации "Зоны сопутствующего сервиса", ИРД "Гостиничного комплекса", проектно-сметной документации "Гостиничного комплекса". Во II квартале 2019 года будут продолжены работы по разработке и получению ИРД и проектно-сметной документации под строительство здания "Зоны сопутствующего сервиса" и "Гостиничного комплекса", проведение подготовительных работ по подготовке нулевого цикла строительных работ для здания "Гостиничного комплекса" и "Зоны сопутствующего сервиса" | гостиничный комплекс - 16 470 номеро/дней; сервисный центр - 221 тыс. нормо/часов; кафе-столовая - 73 тыс. посетителей | 292.79 | 292.79 | 0 | 169 | 123.79 | 292.79 | 0 | 812.88 | 3.3 | 3.7 | 44.63 | 278 | 439 | 1.5 | 2019 | 203 | 203 | 144.9 | 51.43 | 200 | 0 | 1000 | 1400 | 55:36:100101:555 | 55:36:100101:695 | - | Исходя из отчетов проект стоит на паузе: информация, предоставляемая инвестором, не отличается из квартала в квартал.
4 | Расширение животноводческого комплекса молочного направления ООО "Рассвет" | Омская область, Таврический район | ООО "Рассвет" | 01.21 | Строительство животноводческой фермы общей площадью 4 160 кв.м.; расширение водопроводной сети и увеличение мощности электроподстанции; приобретение и монтаж оборудования для оснащения животноводческой фермы; приобретение сельхозтехники; модернизация летних выгульных площадок | За I квартал 2019 года осуществлено капитальных вложений на сумму 550 тыс. рублей. Выполнен монтаж оборудования для оснащения стойло-мест для содержания КРС. Во II квартале 2019 года планируется приобретение оборудования для собственного кормоцеха, перевод скота в помещение новой животноводческой фермы. Будет продолжен подбор земельных участков, необходимых для выращивания кормовых культур. 24 апреля 2019 года ООО "Рассвет" обратилось в Минэкономики с заявлением о проведении оценок соответствия данного инвестпроекта критерям, установленным Законом № 1772-ОЗ. Планируется получение в аренду без проведения торгов земельного участка с кадастровым номером 55:26:211409:649 | Увеличение: производства молока - до 11700 тонн/год, реализации молока - до 9360 тонн/год, | 177.55 | 88.775 | 88.775 | 67.541 | 110.009 | 88.775 | 88.775 | 365.9 | 3.96 | 4.66 | 42 | 257 | 346.5 | 10 | 2019 | 102 | 20 | 22.7 | 12.3 | 0.07 | 0.005 | 0.4 | 0 | 55:26:310501:6 | - | 55:26:211409:649, земли с/х назначения площадью не менее 18 450 га в Таврическом муниципальном районе, местоположение не определено; размещение животноводческого комплекса | Завершился срок аренды земельного участка с кадастровым номером 55:26:211409:649, являющегося кормовой базой для инвестиционного проекта и действующей молочной фермы ООО "Рассвет". Министерством имущественных отношений Омской области предполагается проведение торгов в форме аукциона в целях заключения договора аренды указанного земельного участка. В связи с чем у ООО "Рассвет" возникает две возможные проблемы: 1) риск признания победителем аукциона иной организации; 2) увеличение арендой платы за земельный участок, установленной по результатам проведения аукциона. С учетом того, что инвестиционный проект реализуется в низкорентабельной сфере сельского хозяйства, дополнительное увеличение издержек может привести к срыву реализации проекта
5 | Реконструкция регионального распределительного центра на территории Омской области (г. Омск, Омская область, Молодежная 3-я ул., дом № 15) | Омская область, г. Омск | АО "Тандер" | ОКВЭД 1 - 63.12 (по паспорту) ОКВЭД 2 - 52.10 | Реконструкция распределительного центра включает в себя расширение площади на 18 869 кв.м., оснащение современным складским оборудованием, позволяющим осуществлять хранение товаров с соблюдением различных температурных режимов | В I квартале 2019 года прорабатывался вопрос о внесении изменений в проектные решения по объекту в части наполнения склада и возможного изменения конфигурации склада, вызванных прогнозами по увеличению товарооборота. На данный момент проводятся необходимые расчеты и согласования. АО "Тандер" подготовлено и направлено заявление в Депархитектуры Администрации г. Омска о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в котором испрошены отступы до ноля метров на земельных участках с кадастровыми номерами 55:36:120308:4826, 55:36:120308:3120, 55:36:120308:4470 Во II квартале 2019 года планируется выполнение работ по расширению складских помещений в рамках данного проекта | 311 812 поддонов в год | 1464.197 | 1464.197 | 0 | 154.7 | 1309.497 | 1464.197 | 0 | 1242.67 | 6.75 | 11.25 | 20.87 | 113.4 | 0 | 11.25 | 2019 | 277 | 0 | 34.33 | 14.54 | 0 | 0.20015 | 3.66 | 854 | 55:36:120308:3081, 55:36:120308:3090 | 55:36:120308:4826, 55:36:120308:4470, 55:36:120308:3120 | 55:36:120308:4831, 55:36:120308:4834 | Осуществлялась стройка без разрешения на строительство. В настоящее время вносятся коррективы в проект в части его расширения. Необходимо соответствующее разрешение Администрации г. Омска
6 | Проект модернизации Акционерного общества "Омский бекон" | Омская область, Омский муниципальный район | АО "Омский бекон" | 01.46 | Новое строительство объектов свиноводства: станция искусственного осеменения на 150 хряков для получения семени для Племенного репродуктора и промышленных комплексов; Племенной репродуктор на 1700 свиноматок- для обеспечения ремонтным маточным поголовьем промышленные комплексы; Товарные комплексы №1 и 2 на 2300 свиноматок каждый - для получения откормочного молодняка на убой. Реконструкция: Чунаевский свинокомплекс, две очереди на 3150 свиноматок каждая - для получения откормочного молодняка на убой | На 1 апреля 2019 года в рамках Проекта инвестировано 2 436 млн. рублей (29 % от общей суммы Проекта). В 2018 году АО "Омский бекон": - введена в эксплуатацию 1-я очередь свинокомплекса "Чунаевский"; - завершено строительство станции искусственного осеменения . Завершено проектирование и прохождение экспертизы проектно-сметной документации ТК № 1 и ТК № 2, выполнено 40 % работ по строительству племенного репродуктора. В 2019 году организацией планируется: - завершение 2-й очереди реконструкция и модернизация производственного комплекса "Чунаевский". В настоящее время ведется подбор подрядной организации; - завершение строительства племенного репродуктора. Выполнено 75 % строительно-монтажных работ (монтаж несущих и ограждающих конструкций, оборудования). Сдача в эксплуатацию племенного репродуктора планируется в соответствии с проектной документацией – в 4 квартале 2019 года. Поставка поголовья свиней намечена на август 2019 года. Мероприятия по строительству товарных комплексов № 1 и № 2 в настоящее время не начаты. Согласно проектной документации срок завершения строительства 1 квартал 2022 и 1 квартал 2023 года соответственно | 50 625 тонн | 8366 | 1837 | 6264 | 2436 | 5930 | 1837 | 6264 | 892 | 8 | 12 | 19 | 1.11 | 6319 | 7 | 2023 | 971 | 0 | 378 | 192 | 7.507 | 1.147 | 29.035 | 86000 | 55:20:101101:417, 55:20:060702:935, 55:20:060701:148, 55:20:000000:5059, 55:20:000000:5060, 55:20:000000:5061, 55:20:000000:5064,55:20:101104:2, 55:20:101102:645, 55:20:101103:639, 55:20:000000:5322, 55:20:000000:5267, 55:20:000000:5355, 55:20:000000:5626, 55:20:060701:159, 55:20:060701:163, 55:20:032002:250, 55:20:060702:241, 55:20:060702:242, 55:20:060702:248, 55:20:060702:238, 55:20:060702:244, 55:20:060701:162, 55:20:060701:168, 55:20:060702:467, 55:20:060702:407, 55:20:060702:240, 55:20:060702:243, 55:20:000000:5761, 55:20:060701:962, 55:20:000000:6244, 55:20:000000:6261, 55:20:000000:6258, 55:20:060701:963, 55:20:000000:6277, 55:20:032003:235, 55:20:032003:242, 55:20:032003:250, 55:20:032003:251, 55:20:032003:252, 55:20:060702:403 | 55:20:142002:1253, 55:20:101103:15, 55:20:000000:106, 55:20:060701:7, 55:20:060702:376, 55:20:060702:1, 55:20:060701:256, 55:20:000000:5746, 55:20:060702:401, 55:20:060702:1082, 55:20:060702:1209, 55:20:060702:1207, 55:20:000000:5748, 55:20:060701:910, 55:20:060702:936, 55:20:060701:267, 55:20:060701:937, 55:20:060701:941, 55:20:060701:940, 55:20:060701:943, 55:20:060701:942, 55:20:060701:934, 55:20:060701:933, 55:20:060701:948, 55:20:060701:932, 55:20:060701:947, 55:20:060701:936, 55:20:060701:944, 55:20:060701:914, 55:20:060701:925, 55:20:060701:915, 55:20:060701:928, 55:20:060701:931, 55:20:060701:916, 55:20:060701:927, 55:20:060701:924, 55:20:060701:921, 55:20:060701:923, 55:20:060701:922, 55:20:060701:917, 55:20:060701:930, 55:20:060701:929, 55:20:060701:919, 55:20:060701:939, 55:20:060701:920, 55:20:060701:926, 55:20:060701:945, 55:20:060702:691, 55:20:060702:692, 55:20:060702:686 | 55:26:000000:8 | Завершился срок аренды земельного участка с кадастровым номером 55:26:000000:8, являющегося кормовой базой для ряда инвестиционных проектов, реализованных и реализуемых группой компаний "ПРОДО", в число которых входит Акционерное общество "Омский бекон". В настоящее время указанный земельный участок находится в федеральной собственности и предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование Федеральному государственному научному учреждению "Омский аграрный научный центр", что препятствует его передаче в аренду Акционерному обществу "Омский бекон". Министерством экономики Омской области осуществляется взаимодействие с группой компаний "ПРОДО" по вопросу предоставления указанного земельного участка, в аренду без проведения торгов для реализации инвестиционного проекта
7 | Расширение животноводческого комплекса молочного направления КФХ "Горячий ключ" | Омская область, Омский муниципальный район, Любинский муниципальный район | КФХ "Горячий ключ" | 01.11,01.41,01.42,10.11,10.13,10.41,10.51,10.86,10.91,10.92,46.21,46.23,46.32,46.33,47.22 | Строительство нового животноводческого комплекса и модернизация летних выгульных площадок; приобретение современного оборудования для оснащения фермы; приобретение сельскохозяйственной техники для выращивания кормовых культур; приобретение высокопродуктивного племенного поголовья молодняка КРС | В I квартале 2019 года мероприятия по реализации проекта КФХ "Горячий ключ" не реализовывались. Во II квартале 2019 года планируется: - оформление земельного участка с кадастровым номером 55:00:000000:148 в долгосрочную аренду на 49 лет; - приобретение кормоуборочной техники на сумму 9,5 млн. рублей | Производство молока - до 3500 тонн в год, мяса КРС - до 250 тонн в год (в живом весе), реализация молока - до 2887,5 тонн в год | 151.81 | 66.05 | 85.76 | 142.58 | 9.23 | 66.05 | 85.76 | 0.312 | 11.98 | 12.99 | 8.7 | 1.0021 | 155.92 | 13 | 2019 | 39 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0.016 | 200 | 0 | 55:20:000000:2197, 55:20:044101:2637, 55:20:044101:2635, 55:20:044101:2632, 55:20:040201:4013, 55:20:040201:4014, 55:20:044102:1144, 55:20:040201:3899 | 55:20:044102:1203 | 55:00:000000:148 | Для реализации проекта необходимо получение в аренду земельного участка в Камышловском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области. Ранее КФХ "Горячий ключ" претендовало на получение в аренду без проведения торгов земельного участка с кадастровым номером 55:00:000000:141, однако данный участок по результатам проведения торгов в форме аукциона был передан на правах аренды ООО "Бега". В качестве предполагаемого земельного участка для указанных целей инвестором в настоящее время рассматривается земельный участок с кадастровым номером 55:00:000000:148, однако механизм получения в аренду данного земельного участка в настоящее время не определен
8 | Строительство испытательного комплекса на промплощадке № 2 АО "ОМКБ" г. Омск" | Омская область, г. Омск | Филиал ПАО "ОДК-Сатурн" - ОМКБ | 30.30.12 | Проект включает создание испытательных стендов продукции военного назначения, оборудованных автоматизированными системами сбора и обработки информации. Строительство испытательного комплекса позволит осуществлять проведение устойчивых и бесперебойных испытаний малогабаритных двухконтурных турбореактивных двигателей ТРДД-50Б (далее – двигатель ТРДД-50Б), разработчиком и серийным изготовителем которых является АО "ОМКБ", с обеспечением надлежащего качества и точности данных испытаний. В последующем реализация указанного проекта позволит увеличить производственные мощности предприятия и объемы выпуска двигателей ТРДД-50Б | В рамках осуществления проекта по строительству испытательного комплекса на промплощадке № 2 инициатором сформирован бизнес-план, финансовая модель инвестиционного проекта. В рамках осуществления проекта подготовлена документация для выбора подрядной организации для выполнения изыскательских и проектных работ, документация размещена на электронной торговой площадке. Организацией проведена работа по выбору подрядной организации для выполнения кадастровых работ. Планируется заключение договора подряда на выполнение изыскательских и проектных работ, проведение в рамках заключенного договора подряда изыскательских работ на земельном участке для планируемого размещения комплекса. В I квартале 2019 года инициатором получено распоряжение Губернатора Омской области о соответствия проекта критериям, установленным Законом Омской области № 1772-ОЗ. На основании указанного распоряжения инициатор обратился в Администрацию города Омска с заявлением о предоставлении земельных участков с кадастровыми номерами 55:36:150110:978 и 55:36:150110:980 в аренду без проведения торгов. Во II квартале 2019 года планируется заключение договоров аренды на указанные земельные участки. А также заключение договора на выполнение проектно-изыскательских работ по проекту | План производства и продаж определен Государственной программой вооружений Российской Федерации и Государственным оборонным заказом Министерства Обороны Российской Федерации, разглашению не подлежит | 1206 | 0 | 1206 | 0 | 1206 | 0 | 1206 | 400.9 | 6.1 | 7.8 | 19 | 1.33 | 2345.8 | 10 | 2021 | 178 | 178 | 273.3 | 29 | 0.67725 | 0.00915 | 2.444 | 4876 | 55:36:150110:611, 55:36:150110:614, 55:36:150110:617, 55:36:150110:618, 55:36:150110:216, 55:36:150110:217, 55:36:150110:843 | - | 55:36:150110:980, 55:36:150110:978 | Линия электропередач ВЛ-110 кВ "Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская", проходящая по территории земельного участка на котором планируется реализация проекта, препятствует наращиванию производственных мощностей филиала ПАО "ОДК-Сатурн" – ОМКБ и реализации проекта. В настоящее время указанный объект занимает 14 тыс. кв.м. и препятствует размещению на промышленной площадке № 2 новых производственных корпусов, предусмотренных проектом. В связи с тем, что филиалом ПАО "МРСК-Сибири" – "Омскэнерго" не предусмотрены источники финансирования на выполнение работ по выносу линий с территории филиала ПАО "ОДК-Сатурн" – ОМКБ в 2019 году, сетевой организацией предлагается перенести указанные работы на 2020 год, что в свою очередь скажется на сроках реализации проекта. Земельные участки, указанные в столбце 25.2, на текущую дату не были переданы в аренду инициатору проекта в связи с отсутствием правового акта, утверждающего применение расчета арендной платы за земельные участки, предоставляемые без проведения торгов
9 | Комплекс по производству семян и масличных зерновых культур, хранению растениеводческой продукции в Омской области | Омская область, г. Омск | АО "Основа Холдинг" | 52.10.3 | Строительство элеватора на 50 тыс. тонн хранения зерновых и масличных культур, организация семенного хозяйства с производством семян класса Элита и I репродукции | В I квартале 2019 года инициатором проводились мероприятия по формированию дополнительных земельных участков, необходимых для реализации инвестиционного проекта. Сформированы земельные участки с кадастровыми номерами 55:36:190102:3543 и 55:36:190102:3544. Подбирается штат управленцев и заключаются предварительные договоры с предполагаемыми поставщиками оборудования, необходимого в рамках реализации проекта. Во II квартале 2019 года планируется окончание работ по проектированию проекта и завершение подготовки ПСД | 200 тыс. тонн хранения зерновых и масличных культур в течение года, производство и хранение семян не менее 4 тыс. тонн | 387.556 | 14.386 | 373.17 | 6.886 | 380.67 | 14.386 | 373.17 | 121.7 | 5.6 | 7.2 | 21.7 | 145 | 891 | 10 | 2020 | 76 | 76 | 39.3 | 23.7 | 1.5 | - | 3 | - | - | 55:36:190102:2122, 55:36:190102:2188, 55:36:190102:2889 | - | Реализация инвестиционного проекта планируется в том числе на сформированных и поставленных на кадастровый учет по заявлению АО "Основа Холдинг" земельных участках с кадастровыми номерами 55:36:190102:3543 и 55:36:190102:3544. При этом Администрация города Омска отказывает в выдаче разрешения на строительство объектов, предусмотренных инвестиционным проектом, на указанных земельных участках. Кроме того, инициатором проекта выражено мнение по поводу завышения цен на техприсоединение к электросетям филиалом ПАО "МРСК Сибири" – "Омскэнерго"
10 | Создание системы сортировки твёрдых коммунальных отходов на территории города Омска | Омская область, г. Омск | ООО "Магнит" | 41.20 | Строительство 2-х временных мусоросортировочных станций ТКО на территории города Омска мощностью переработки до 400 тыс. тонн в год каждая. | В I квартале 2019 года инициатором: - завершено строительство, осуществлен пробный пуск основного технологического оборудования, введен в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс в КАО г. Омска (земельный участок с кадастровым номером 55:36:000000:615) мощностью обработки до 400 тыс. тонн ТКО в год; - получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии указанного объекта санитарным нормам; - разработан проект санитарно-защитных зон территории мусоросортировочного комплекса в ЛАО г. Омска; -осуществлялись мероприятия по получению лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности; -частично осуществлен подбор персонала (сортировщики, технические специалисты). Во II квартале 2019 года планируется: - получение лицензии; - запуск двух мусоросортировочных комплексов в КАО и ЛАО | Сортировка 800 тыс. тонн ТКО в год | 309.28 | 309.28 | 0 | 309.28 | 0 | 0 | 309.28 | 183.221 | 2.3 | 3.55 | 64.2 | 1.61 | 414.8 | 2 | 2019 | 142 | 142 | 25.76 | 11.81 | - | - | 0.6 | - | - | 55:36:000000:615, 55:36:000000:713 | 55:36:200105:143, 55:36:200105:144, 55:36:190110:338, 55:36:030801:4512, 55:36:200105:7, 55:36:190138:1005, 55:36:000000:615, 55:36:000000:713, 55:36:200105:24 | У инициатора отсутствует лицензия на сортировку мусора. Прокуратурой Омской области выявлено завышение установленного РЭК тарифа на вывоз мусора+его последующую сортировку
ИТОГО: | [7 empty] | 12857.183 | 4104.578 | 8487.605 | – | – | 3795.298 | 8796.885 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1827 | 458 | 866.63 | 308.17 | – | – | – | – | – | – | – | –
Note on AG9: в паспорте кадастровый номер указан с ошибкой
Note on X11: Из них 20 вновь созданных
Note on E12: в паспорте указан старый оквэд
Note on U12: Объем выручки в паспорте не указан в виду её отсутствия. Бизнес план не подразумевает получение выручки в результате реализации инвестиционного проекта
Note on L13: в паспорте проекта старая цифра
Note on M14: старая цифра
Note on L15: в паспорте значение инвестиций равно 0, хотя фактически инвестиции были

## Объем инвестиций
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (далее - проект) | Общая стоимость проекта, млн. рублей
|  | всего | I квартал 2018 года
|  |  | фактически осуществленные инвестиции | потребность в инвестициях | Собственные средства | Заемные средства
1 | Ферма молочного направления на 1000 голов дойных коров с доильным залом «Карусель» беспривязного содержания | 432.8 | 12.8 | 420 | 12.8 | 420
2 | Построение федерального вертикально-интегрированного холдинга по производству, преподготовке и глубокой переработке картофеля и овощей | 5809 | 1161 | 4648 | 1161 | 4648
3 | Инкубаторий в д. Сосновка Кормиловского района Омской области | 69.2 | 69.2 | 0 | 19.3 | 49.9
4 | Гостинично-сервисный центр VOLVO-RENAULT | 292.79 | 169 | 123.79 | 292.79 | 0
5 | Расширение животноводческого комплекса молочного направления ООО "Рассвет" | 177.55 | 22.6 | 154.95 | 88.775 | 88.775
6 | Реконструкция регионального распределительного центра на территории Омской области (г. Омск, Омская область, Молодежная 3-я ул., дом № 15) | 1464.197 | 154.7 | 1309.497 | 1464.197 | 0
7 | Проект модернизации Акционерного общества "Омский бекон" | 8366 | 635 | 7731 | 1837 | 6264
8 | Расширение животноводческого комплекса молочного направления КФХ "Горячий ключ" | 151.81 | 142.58 | 9.23 | 66.05 | 85.76
9 | Строительство испытательного комплекса на промплощадке № 2 АО "ОМКБ" г. Омск" | 1206 | 0 | 1206 | 0 | 1206